План работы БУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г.Омска –

участника ИнКО «Образование детей особой заботы» на  2017 год.

Руководители: Кислова Ольга Вениаминовна, директор

Координатор: Мельникова Мария Михайловна, методист

| Задачи | Мероприятия | Сроки | Ответствен-ный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организовать деятельность педагогов в работе ИнКО «Образование детей особой заботы» | 1. Проведение совещания при директоре по вопросам организации деятельности педагогов Центра в рамках ИнКО «Образование детей особой заботы». 2. Составление плана работы Центра на 2017 год. 3. Проведение Научно-методического совета по согласованию плана работы ИнКО «Образование детей особой заботы». 4. Координация деятельности педагогов, оказывающих консультационные услуги на пр.Мира 165а, ул. Куйбышева 27/7а, Орловского, 10. | январь январь март в течение года | Кислова О.В. Бабич Н.М. Мельникова М.М. Бабич Н.М. Медянцева Н.Л. | Разработанный и утвержденный план работы ИнКО Отлаженная работа КЦ РИП-ИнКО. |
| 2. Продолжить работу КЦ РИП –ИнКО во всех 3-х зданиях Психологи- ческого Центра. | 1. Составления графика работы консультирования в рамках КЦ РИП-ИнКО БУ «ГЦППМСП». 2. Подготовка и размещение информации об открытии КЦ РИП-ИнКО в БУ «ГЦППМСП» г.Омска на сайте учреждения. | январь в течение года | Кислова О.В. Медянцева Н.Л. Мельникова М.М. | График Страничка на сайте ГЦППМСП |
| 3. Повышение профессиональной компетентности педагогов, оказывающие консультационные услуги | 1. Проведение постоянно-действующего семинара для педагогов-психологов Центра: -«Концепция по эффективному внедрению мероприятий направленных на социальную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья»; -«Особенности психолого-педагогической организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья»; - «Технология выявления детей, нуждающихся в индивидуальном образовательном маршруте и специальных условиях образования»; - «Разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР)»; - «Технология индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ»; - «Технология психолого-педагогического сопровождения родителей ребёнка с ОВЗ»; -«Система поддержки педагогов, реализующих инклюзивную практику, как компонент целостного психолого- педагогического сопровождения»; -«Мониторинг как технология оценки реализации инклюзивного процесса». 2. Консультирование педагогов ОО по вопросам: - разработки и реализации индивидуальных программ для построения индивидуального образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося с ОВЗ; - ознакомления педагогов с современными исследованиями в области психологии дошкольного, младшего школьного, подросткового, юношеского возраста лиц с ограниченными возможностями здоровья. 3. Организация супервизии для педагогов-консультантов. | февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь сентябрь ноябрь в течение года | Кислова О.В. Гусева О.А. Медянцева Н.Л. Мельникова М.М. Кислова О.В. Гусева О.А. Медянцева Н.Л. Кислова О.В. Гусева О.А. Медянцева Н.Л. Мельникова М.М | Материалы семинара, повышение компетентности участников семинара. Журналы консультаций |

Координатор                                                                                                                                                                                           Мельникова М.М.